## Ведомость объемов работ 6 граф
УТВЕРЖДАЮ
Гл.врач ГАУЗ Мечетлинский санаторий
для детей с родителями РБ
_____________А.В.Абхалимов
"______"____________2020 г.
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 1
На капитальный ремонт по замене оконных блоков в здании общественного корпуса
ГАУЗ Мечетлинский санаторий для детей с родителями РБ
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Обоснование | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Раздел 1. Демонтажные работы
Окна
1 | Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях | 100 м2 | 0.194 | ТЕРр56-3-2
2 | Снятие оконных переплетов: остекленных | 100 м2 оконных переплетов | 0.579 | ТЕРр56-2-2
3 | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0.21 | ТЕРр56-1-1
Раздел 2. Монтажные работы
4 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления | 100 м2 проемов | 0.286 | ТЕР10-01-034-08
5 | Блок оконный пластиковый: трехстворчатый, с поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью более 3,5 м2 | м2 | 28.62 | ТССЦ-203-1079
6 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых | 100 м2 проемов | 0.293 | ТЕР10-01-034-06
7 | Блок оконный пластиковый: двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 2,5 м2 | м2 | 29.3 | ТССЦ-203-0999
8 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м | 100 п.м | 0.35 | ТЕР10-01-035-03
9 | Доски подоконные ПВХ, шириной: 600 мм | м | 34.8 | ТССЦ-101-2912
10 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.76 | ТЕРр61-7-1
11 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м | 100 м | 0.35 | ТЕРр58-20-1
12 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм | т | -0.0644 | ТССЦ-101-1875
Составил______________Кушанов Р.Р.
Проверил